## 管理一覧
建設業の出来高・未請求残 管理一覧
青色の列は月次出来高シートから自動計算します。累計出来高率は工事番号ごとの最新確認日（同日なら最後の記録）を反映します。未請求残は出来高相当額との差額を示す社内確認用で、請求可能額や会計上の売上を判定するものではありません。
工事番号 | 工事名 | 請求先 | 契約金額 （税抜） | 請求方式 | 請求時期・条件 （契約の記載を転記） | 今回までの 累計出来高率 | 出来高相当額 （社内確認用） | 請求済累計 （税抜） | 未請求残 （出来高相当額－請求済） | 完成までの 契約残 | 次回請求 予定日 | 状態 | 確認者 | 根拠・メモ
K-026 | 駅前テナント内装改修 | 株式会社まちづくり | 6000000 | 出来高払 | 月末締め・出来高確認後 | 70% | 4200000 | 4200000 | 0 | 1800000 | 2026-09-30 | 請求済み | 山田 | サンプル。根拠は月次出来高の記録を参照
K-027 | 集合住宅 外壁補修 | 青空管理株式会社 | 3200000 | 出来高払 | 契約書の請求条件を確認 | 60% | 1920000 | 0 | 1920000 | 3200000 | 2026-08-31 | 確認待ち | 佐藤 | サンプル。今回分の確認記録を添付予定
K-028 | 店舗給排水改修 | 有限会社桜商会 | 4500000 | 完成払 | 引渡し・検査後 | 100% | 4500000 | 0 | 4500000 | 4500000 | 2026-09-10 | 請求予定 | 高橋 | サンプル。完成確認の書類を確認

## 月次出来高
月次の出来高・請求記録
1回の出来高確認・請求を1行に記録します。請求額は請求書を発行した後に入力してください。出来高率・請求額は、契約や相手方との確認記録に基づいて更新します。
記録日 | 工事番号 | 工事名（自動） | 今回までの 累計出来高率 | 出来高相当額 （自動・税抜） | 今回請求額 （税抜） | 請求書番号 | 請求日 | 入金予定日 | 出来高の根拠・確認記録 | 確認者
2026-07-31 | K-026 | 駅前テナント内装改修 | 40% | 2400000 | 2400000 | K-026-01 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | サンプル：出来高確認書の保存先を記録 | 山田
2026-08-31 | K-026 | 駅前テナント内装改修 | 70% | 4200000 | 1800000 | K-026-02 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | サンプル：前回との差分を確認 | 山田
2026-08-31 | K-027 | 集合住宅 外壁補修 | 60% | 1920000 |  |  |  |  | サンプル：請求条件・根拠を確認中 | 佐藤
2026-09-05 | K-028 | 店舗給排水改修 | 100% | 4500000 |  |  |  |  | サンプル：引渡し・検査確認待ち | 高橋

## 原価・粗利
原価・粗利（社内用）
出来高相当額と原価累計を比べる社内用の見える化です。会計上の売上・原価認識や決算処理を示す帳票ではありません。判断は顧問税理士・会計士に確認してください。
工事番号 | 工事名（自動） | 契約金額 （税抜） | 累計出来高率 | 出来高相当額 | 請求済累計 | 未請求残 | 原価累計 （入力） | 出来高相当粗利 | 粗利率 | 確認メモ
K-026 | 駅前テナント内装改修 | 6000000 | 70% | 4200000 | 4200000 | 0 | 3300000 | 900000 | 21.43% | サンプル：原価は材料・労務・外注等の社内集計
K-027 | 集合住宅 外壁補修 | 3200000 | 60% | 1920000 | 0 | 1920000 | 2100000 | -180000 | -9.375% | サンプル：出来高との開きは要確認
K-028 | 店舗給排水改修 | 4500000 | 100% | 4500000 | 0 | 4500000 | 3650000 | 850000 | 18.89% | サンプル：最終原価の確定前

## 設定
建設業 出来高・未請求残管理テンプレート｜設定
黄色のセルだけを自社の運用に合わせて変更してください。サンプルの数字・会社名・工事名は架空です。
項目 | 設定値 | 使い方 | 選択肢（編集可） | 注意
会社名 | 株式会社サンプル建設 | 帳票内に表示する場合の控え |  | 提出書類の会社名は別途確認
集計の基準 | 税抜 | 本テンプレートの金額列は税抜で統一 | 税抜 / 税込 | 請求書・会計帳簿と混ぜない
出来高の根拠 | 契約・確認記録 | 工事ごとに根拠の保存先をメモ |  | 実測・検査・承認の要否は契約による
請求方式 | 完成払 | 管理一覧の選択肢 | 完成払 | 契約書・注文書の定めを優先
請求方式 | 出来高払 | 管理一覧の選択肢 | 出来高払
請求方式 | 前金＋出来高 | 管理一覧の選択肢 | 前金＋出来高
状態 | 確認待ち | 月末に確認したい行 | 確認待ち
状態 | 請求予定 | 請求予定日・根拠を確認 | 請求予定
状態 | 請求済み | 月次出来高へ請求日と額を記録 | 請求済み
状態 | 完了 | 最終請求・入金は別の入金管理表で照合 | 完了

## 使い方
使い方｜出来高・未請求残を月末に確認する
このテンプレートは、工事別の進捗・請求済額・社内確認用の未請求残を見える化するためのものです。契約上の請求権、検査、税務・会計処理は扱いません。
1. 先に契約条件を確認する
工事ごとに、請求方式、出来高・出来形の確認方法、締め日、請求時期、保留金や前払金の有無を契約書・注文書等で確認します。表の数字だけで請求可否を判断しません。
2. 管理一覧へ工事を1行で登録する
工事番号、契約金額（税抜）、請求方式、契約に記載された請求時期・条件を入力します。工事番号は見積・請求書・工事台帳で同じものを使います。
3. 出来高確認・請求の都度、月次出来高へ記録する
今回までの累計出来高率、根拠・確認記録、請求書番号、請求日、請求額（税抜）を1行に入力します。管理一覧の累計出来高率は、工事番号ごとの最新確認日（同日なら最後の記録）を自動で反映します。請求額を入れ、請求日が入った行だけが管理一覧の請求済累計に反映されます。
4. 月末は「未請求残」と「確認待ち」だけを見る
未請求残は『出来高相当額－請求済累計』です。請求できる金額の確定ではなく、契約条件・承認・請求書の発行状況を確認するための差額です。
5. 原価・粗利は社内判断用に分ける
原価累計を入力して、出来高相当額との差を見ます。会計上の売上計上や決算の判断は、契約内容や会計方針によるため、税理士・会計士へ確認してください。
【免責事項】本フォーマットは、ユーザー様の自己責任においてご利用ください。内容の正確性について当社は保証するものではございません。万一、本フォーマットの使用により損害やトラブルが発生した場合も、当社は一切の責任を負いかねます。