## VE提案書
VE（バリューエンジニアリング）提案書
|  | 提案書No. | VE-2026-01
提出日
○○建設株式会社 御中
工事名 | ○○ビル事務所改修工事
提案件名 | 事務所改修工事における床仕上げ材の同等品への変更
■ 現行案・提案案の内容
現行案（内容） | 設計指定のタイルカーペット（輸入品）／約120㎡
提案案（内容） | 同等の防炎認定・耐摩耗等級をもつ、国内流通品のタイルカーペット
現行案 概算コスト（税抜）
提案案 概算コスト（税抜）
概算差額（現行案－提案案）
※上記コストは「コスト比較・原価粗利（社内用）」シートの内訳から自動計算されます。
■ 品質・工期・安全への影響
品質・性能への影響 | 防炎認定・耐摩耗等級・厚みは同等。意匠も近似色で対応。メーカー保証年数も同等
工期への影響 | 変更なし（在庫品のため、納期が短縮できる可能性あり）
安全への影響 | 施工方法に変更なし。安全面への影響はなし
添付資料 | 同等品カタログ・防炎認定書の写し（サンプル）
■ 採否欄（発注者ご記入欄）
採否 | □ 採用 □ 不採用
採否日
発注者名・印

## コスト比較・原価粗利（社内用）
コスト比較・原価粗利（社内用：お客様には出さない）
黄色のセルに入力すると、金額・現行案計・提案案計・差額が自動で計算されます。
※サンプルです。ご自身の案に書き換えてください。金額・数量はすべて架空です（税抜）。
■ 現行案・提案案 コスト内訳（自動計算）
現行案の内訳 | [6 empty] | 提案案の内訳
費目 | 内容・仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |  | 費目 | 内容・仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
材料費 | タイルカーペット（輸入品） | 120 | ㎡ | 8500 |  | 内 | 材料費 | 同等品タイルカーペット（国内流通品） | 120 | ㎡ | 7000 |  | 内
労務費 | 床仕上げ 施工費 | 120 | ㎡ | 1200 |  | 内 | 労務費 | 床仕上げ 施工費 | 120 | ㎡ | 1200 |  | 内
[6 empty] | 内 | [6 empty] | 内
[6 empty] | 内 | [6 empty] | 内
現行案 計 | [6 empty] | 提案案 計
概算差額（現行案 計－提案案 計）＝発注者への提示額
■ この提案を採用したときの自社原価・粗利への影響（社内用・お客様には見せない）
自社原価（黄色セル）を入れると、粗利額・粗利率が自動で出ます。粗利率が「設定」シートの警告閾値を下回ると赤く表示されます。
| 客先向け金額 （税抜・自動） | 自社原価 （税抜・入力） | 粗利額 （自動） | 粗利率 （自動）
現行案 |  | 930000
提案案 |  | 870000
粗利率の変化（提案－現行）
赤い粗利率＝「設定」シートの警告閾値を下回った提案です。値引きは発注者のコストではなく、自社の粗利を削っていないか、出す前にこの表で確認しましょう。

## 設定
設定（黄色いセルを自社の情報に書き換えてください）
自社名 | 株式会社サンプル建設
住所 | 〒000-0000 東京都○○区○○ 1-2-3
電話番号 | TEL 03-0000-0000
消費税率 | 10% | 本テンプレの金額はすべて税抜表記です。税込金額が必要な場合の参考値としてご利用ください。
粗利率 警告閾値 | 15% | 「コスト比較・原価粗利（社内用）」で、提案採用後の自社粗利率がこの値未満だと赤く表示します。自社基準に変更可。
費目リスト（参考） | 材料費／労務費／外注費／経費／その他 | 「コスト比較・原価粗利（社内用）」の費目欄プルダウンの選択肢です。

## 使い方＋記入例
建設業向け VE（バリューエンジニアリング）提案書テンプレート（無料・登録不要）
【使い方 3ステップ】
1.「設定」シートに自社情報（社名・住所・TELなど）を入れる（最初の1回だけ）
2.「コスト比較・原価粗利（社内用）」シートに、現行案と提案案の内訳（費目・内容・数量・単価）を入れる
→ 金額・現行案計・提案案計・差額は自動計算されます
3.「VE提案書」シートで品質・工期・安全への影響を書き、印刷またはPDF保存して提出
【記入例は3パターン収録】
下の3つの記入例を参考に、自分の案に近い型を下敷きにして書き換えてください。
金額・削減率はすべて架空のサンプルです。実在の製品名・実勢価格ではありません。
■ 記入例①：材料・工法の代替（本体・コスト比較シートのサンプル値と同じ内容です）
提案件名：事務所改修工事における床仕上げ材の同等品への変更
現行案：設計指定のタイルカーペット（輸入品）／約120㎡
提案案：同等の防炎認定・耐摩耗等級をもつ、国内流通品のタイルカーペット
概算差額（架空）：▲18万円
品質・性能への影響：防炎認定・耐摩耗等級・厚みは同等。意匠も近似色で対応。メーカー保証年数も同等
工期への影響：変更なし（在庫品のため、納期が短縮できる可能性あり）
■ 記入例②：仮設計画の見直し
提案件名：外部改修工事における仮設足場計画の見直し
現行案：建物全周・全高に枠組足場を、工期全体を通して存置
提案案：施工範囲と工程を精査し、外壁面の作業が終わった区画から先行解体。リース期間を短縮
概算差額（架空）：▲12万円（足場リース期間の短縮分）
品質・性能への影響：品質への影響なし。作業床・墜落防止の措置は労働安全衛生規則の基準どおり確保
工期への影響：変更なし（工程の組み替えで対応）
■ 記入例③：設備機器の同等スペック代替
提案件名：空調更新工事における室内機の同等スペック品への変更
現行案：設計指定メーカーの業務用エアコン（能力・台数指定）
提案案：同等の冷暖房能力・同等の省エネ基準（APF）をもつ、別メーカーの同クラス機
概算差額（架空）：▲25万円
品質・性能への影響：冷暖房能力・省エネ性能（APF）・保証年数は同等以上。設置スペースも適合
工期への影響：変更なし
【行が足りないとき】
「コスト比較・原価粗利（社内用）」の空欄の予備行（式が入っています）をまず使ってください。
それでも足りない場合は、式の入った行をコピーし「コピーしたセルの挿入」で増やしてください
（数式ごと複製されます）。「行の挿入」だけだと計算式が入らないのでご注意ください。
【ご注意】
・現行案・提案案の内容、金額はすべてサンプルです。自社の実際の案・実勢価格に書き換えてください。
・マクロは使用していません（関数のみ）。安心してお使いいただけます。
・「コスト比較・原価粗利（社内用）」シートはお客様には出さないでください（自社粗利が見えます）。
・採否欄は発注者にご記入いただく想定です。印刷して提出する場合は空欄のままにしてください。
【免責事項】
本フォーマットは、ユーザー様の自己責任においてご利用ください。内容の正確性について当社は保証するものではございません。
万一、本フォーマットの使用により損害やトラブルが発生した場合も、当社は一切の責任を負いかねます。
提供：コンクルーBase
（建設業向けAI業務管理クラウド「コンクルーAI」）
https://www.concrew.co.jp/