## 工事一覧（採算表）
工事一覧（採算表）
請負金額と原価（材料費・労務費・外注費・経費）を入れると、粗利・粗利率・未入金が自動で出ます。黄色いセルだけ入力してください。
工事No | 工事名 | 施主／元請 | 着工 | 完工 | 請負金額(税抜) | 材料費 | 労務費 | 外注費 | 経費 | 原価計 | 粗利額 | 粗利率 | 請求済 | 入金済 | 未入金 | 状況
001 | 田中様邸 外壁塗装改修 | 田中様（個人） | 2026/6/1 | 2026/6/20 | 1280400 | 420000 | 350000 | 120000 | 40000 |  |  |  | 1280400 | 1280400 |  | 完工・入金済
002 | ○○ビル 防水改修 | △△工務店（元請） | 2026/6/10 |  | 2400000 | 680000 | 520000 | 450000 | 90000 |  |  |  | 1200000 | 1200000 |  | 施工中
003 | 佐藤様邸 屋根葺き替え | 佐藤様（個人） | 2026/5/15 | 2026/5/30 | 1850000 | 720000 | 520000 | 320000 | 80000 |  |  |  | 1850000 | 900000 |  | 完工・入金待ち
合計

## 工事台帳（1工事の詳細）
工事台帳（1工事の詳細）
上に工事の概要、下に原価の明細を入れるだけ。費目を選ぶと自動で集計します。
工事名 |  | ○○ビル 防水改修
施主・元請 |  | △△工務店（元請）
工事場所 |  | 東京都○○区○○ 2-3-4
工期 |  | 2026/6/10 〜 施工中
請負金額（税抜） |  | 2400000
日付 | 取引先 | 費目 | 摘要 | 金額（円）
2026/6/12 | ○○建材店 | 材料費 | 防水シート・プライマー一式 | 380000
2026/6/13 | 自社 | 労務費 | 職人2名×5日 | 300000
2026/6/16 | △△防水工業 | 外注費 | 立上り・ドレン施工 | 450000
2026/6/18 | ○○建材店 | 材料費 | トップコート・副資材 | 300000
2026/6/19 | 自社 | 労務費 | 職人2名×4日 | 220000
2026/6/20 | ― | 経費 | 高圧洗浄機リース・運搬・駐車場 | 90000
材料費 計
労務費 計
外注費 計
経費 計
原価合計
粗利額（請負−原価）
粗利率
※原価合計・粗利は「工事一覧」シートへ転記。工事ごとにこのタブを複製して使います。

## 設定
設定（黄色いセルを自社の情報に書き換えてください）
自社名 | 株式会社サンプル建装
消費税率 | 10%
原価の費目 | 材料費／労務費／外注費／経費
工事の状況 | 見積中／施工中／完工・入金待ち／完工・入金済／保留
※費目・状況は「工事台帳」「工事一覧」シートのプルダウンに対応しています。

## 使い方
建設業向け 工事台帳テンプレート（無料・登録不要）
【使い方 3ステップ】
1.「設定」シートに自社名・消費税率を入れる（最初の1回だけ）
2.「工事台帳（1工事の詳細）」で、1つの工事の原価を明細で入力する
→ 費目（材料費・労務費・外注費・経費）を選ぶと、費目ごとに自動集計され、粗利まで出ます
3.「工事一覧（採算表）」に、工事ごとの請負金額と原価をまとめて入れる
→ 全工事の粗利・粗利率・未入金が一覧で並び、会社全体の採算が一目でわかります
【ポイント】
・粗利率が15%を下回る工事は、一覧で自動的に赤字表示されます（薄利工事の見張り役）
・「未入金」は請求済−入金済で自動計算。完工したのに入金待ちの工事がひと目でわかります
・「工事一覧」の行が足りないとき（27件目以降）は、既存の行を行番号ごと右クリック→「コピー」→「コピーしたセルの挿入」で増やしてください（粗利・未入金の計算式ごと複製されます）
※「挿入」で空行を足すと計算式が入りません。必ず「コピーしたセルの挿入」を使ってください
・工事が増えたら「工事台帳（1工事の詳細）」タブを右クリック→「移動またはコピー」で複製
・見積書テンプレート（コンクルーBase配布）で作った工事を、完工後にこの台帳へ転記すると、
見積時の想定粗利と、実際の粗利のズレが見えるようになります
・数式が入っているセル（原価計・粗利・合計）は上書きしないでください
【注意】
・明細の金額・取引先はサンプル（防水改修の例）です。自社の実態に合わせて書き換えてください
・建設業の許可業者は、営業所ごとに帳簿を備え、引渡しから5年（住宅新築は10年）保存する義務があります
・マクロは使用していません（関数のみ）
【免責事項】
本フォーマットは、ユーザー様の自己責任においてご利用ください。内容の正確性について当社は保証するものではございません。
万一、本フォーマットの使用により損害やトラブルが発生した場合も、当社は一切の責任を負いかねます。
提供：コンクルーBase（建設業向けAI業務管理クラウド「コンクルーAI」）
https://www.concrew.co.jp/