## 引渡し前チェック
工事の引渡し前チェックリスト
黄色いセルに入力します。これは社内の事前確認用です。契約書・仕様書・発注者／元請の指定様式がある場合は必ずそちらを優先してください。
工事番号 | K-026 |  | 工事名 | さくら事務所 内装改修 |  |  | 発注者／元請 | 株式会社サンプル建設
引渡予定日 | 2026-08-24 |  | 責任者 | 森 |  |  | 最終確認日 | 2026-08-21
未完了 |  |  | 要是正 |  |  | 期限超過 |  | サンプルの会社名・担当・日付はすべて架空です。
No. | 区分 | 確認項目 | 担当 | 期限 | 状態 | 証跡・保存先 | 是正内容 | 是正期限 | 完了日 | 確認者
1 | 契約・変更 | 当初範囲と追加・変更の記録を確認 | 森 | 2026-08-18 | 完了 | 01_契約/変更見積_2026-08.pdf |  |  | 2026-08-18 | 森
2 | 施工・是正 | 未施工・検査指摘を確認 | 鈴木 | 2026-08-20 | 要是正 | 03_検査/指摘_2026-08-19.pdf | 巾木の再施工を確認 | 2026-08-22 |  | 鈴木
3 | 施工・是正 | 手直し後の再確認を記録 | 鈴木 | 2026-08-22 | 確認中 | 03_検査/手直し写真 | 再確認待ち | 2026-08-23 |  | 鈴木
4 | 写真・記録 | 着工前・施工中・完成の記録を確認 | 森 | 2026-08-21 | 完了 | 04_写真/一覧.xlsx |  |  | 2026-08-21 | 森
5 | 写真・記録 | 不可視部・測定記録の要否を確認 | 森 | 2026-08-21 | 対象外 | 仕様書を確認 |  |  | 2026-08-21 | 森
6 | 引渡し物 | 完成図・取扱説明書・保証書をそろえる | 高橋 | 2026-08-22 | 確認中 | 05_引渡し物/一覧.xlsx | 保証書の到着待ち | 2026-08-23 |  | 高橋
7 | 引渡し物 | 鍵・カード類の本数と受領確認 | 高橋 | 2026-08-23 | 未確認 | 05_引渡し物/鍵一覧.xlsx
8 | 請求引継ぎ | 追加・変更分を請求対象へ引き継ぐ | 田中 | 2026-08-20 | 要是正 | 06_追加工事/確認表.xlsx | 金額の確認待ち | 2026-08-22 |  | 田中
9 | 請求引継ぎ | 完了日・請求予定月・担当を事務へ渡す | 田中 | 2026-08-23 | 未確認 | 06_請求/引継ぎメモ

## 写真・書類一覧
写真・書類一覧
写真の枚数・提出先・保存方法は、工種・契約書・仕様書・発注者／元請の指定に従って確認してください。
必要かつ未提出 |  |  | 期限超過 |  |  | 「必要」は社内確認の状態です。法定の提出義務や写真枚数を示すものではありません。
区分 | 資料名 | 必要・対象外 | 提出先 | 担当 | 期限 | ファイル名・保存先 | 提出・引渡日 | 確認者
写真 | 着工前写真 | 必要 | 社内保管 | 森 | 2026-08-15 | 写真/01_着工前 | 2026-08-15 | 森
写真 | 施工中写真 | 必要 | 社内保管 | 森 | 2026-08-20 | 写真/02_施工中
写真 | 不可視部写真 | 対象外 | 仕様書を確認 | 森 |  |  |  | 森
写真 | 完成写真 | 必要 | 発注者／元請 | 鈴木 | 2026-08-23 | 写真/03_完成
書類 | 完成図 | 必要 | 発注者／元請 | 高橋 | 2026-08-23 | 図面/完成図.pdf
書類 | 取扱説明書 | 必要 | 施主 | 高橋 | 2026-08-23 | 引渡し物/取扱説明書
書類 | 保証書 | 必要 | 施主 | 高橋 | 2026-08-23 | 引渡し物/保証書
引渡し物 | 鍵・カード一覧 | 必要 | 施主 | 高橋 | 2026-08-24 | 引渡し物/鍵一覧.xlsx
書類 | 工事完了報告書 | 必要 | 元請 | 田中 | 2026-08-23 | 報告書/完了報告書.docx

## 追加工事・請求確認
追加工事・請求確認（社内用）
追加・変更があった工事を、依頼から請求対象への引継ぎまで確認します。契約の文言・請求可否・請求時期は、個別の契約書や指定に従って確認してください。
請求対象額 |  |  | 未承認・金額未確定 |  |  | 確認待ち額
No. | 追加・変更内容 | 依頼日 | 見積提出日 | 承認方法・日 | 施工日 | 完了確認日 | 金額 | 請求対象 | 請求予定月 | 担当 | 備考
1 | 既存照明の追加交換 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | メール承認・2026/08/07 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 85000 | 請求対象 | 2026年8月 | 田中 | 承認記録を保存
2 | 巾木の追加補修 | 2026-08-14 | 2026-08-15 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  | 確認待ち |  | 田中 | 内容・金額を確認中
3 | 養生範囲の変更 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 書面・2026/08/12 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 30000 | 対象外 |  | 田中 | 当初金額へ含むことを確認

## 使い方・設定
使い方・設定
最初に黄色いセルへ自社名を入力し、サンプルを自社の工事に書き換えてください。
自社名 | 株式会社サンプル建装
【状態の選択肢】
未確認 | まだ確認していない項目 |  | 未確認
確認中 | 担当者が証跡・引渡し物・是正の状況を確認している項目 |  | 確認中
要是正 | 手直しや確認が残る項目。期限と再確認日を入力する |  | 要是正
完了 | 証跡と確認者を残して閉じた項目 |  | 完了
対象外 | 契約・仕様・工事内容を確認した結果、今回の対象ではない項目 |  | 対象外
【使い方 3ステップ】
1. 引渡しの3営業日前を社内の目安として、工事ごとに「引渡し前チェック」シートを複製して担当・期限を入れます。これは社内運用例であり、法定期限ではありません。
2. 前日までに「要是正」と「期限超過」を確認し、再確認日と証跡・保存先を残します。完了と対象外を混同せず、判断の根拠も記録します。
3. 引渡し物を渡した後は、「写真・書類一覧」と「追加工事・請求確認」の未記入欄を事務担当へ引き継ぎます。
【指定様式を優先してください】
このチェックリストは社内の事前確認用です。法定検査、行政申請、公共工事・発注者・元請が指定する検査や様式を代替しません。工事の種類、契約書、仕様書、提出先の指定がある場合は、必ずその内容を優先してください。
【注意】
・サンプルの会社名、工事名、担当者、日付、金額はすべて架空です。自社の契約・工事内容に合わせて書き換えてください。
・写真の枚数、書類の種類、提出先は工種・契約・仕様書・指定様式で異なります。表の初期項目だけで充足するとは限りません。
・マクロは使用していません。黄色いセルが入力欄で、集計欄・警告欄には数式が入っています。
・自社業務での利用はできますが、ファイル自体の再配布・販売はしないでください。
【免責事項】
本フォーマットは、ユーザー様の自己責任においてご利用ください。
内容の正確性について当社は保証するものではございません。
万一、本フォーマットの使用により損害やトラブルが発生した場合も、当社は一切の責任を負いかねます。
|  | 写真・書類 | 必要
対象外
|  | 請求対象 | 請求対象
確認待ち
対象外