## 協力会社一覧
協力会社一覧
会社単位のマスタ。単価・発注・書類・実績は、協力会社IDで別シートへつなぎます。
黄色は入力、薄紫は自動計算です。許可・保険等の適法性や現場入場可否をこの台帳だけで判定しないでください。サンプルはすべて架空です。
協力会社ID | 会社名・屋号 | 区分 | 主な工種・対応作業 | 対応エリア | 主担当者・連絡先 | 建設業許可番号・業種 | 取引状態 | 最終発注日（自動） | 書類確認状態（自動） | 最終評価日（自動） | 社内メモ
KYO-001 | 青葉電設（架空） | 法人 | 電気工事・弱電 | 東京都・埼玉県 | 青葉 太郎 / 03-0000-0001 | 入力例：東京都知事許可 | 取引中 | 2026-07-15 | 再確認 | 2026-08-18 | 完了連絡が早い。証憑は書類確認シート参照
KYO-002 | 東都塗装（架空） | 法人 | 外壁・屋根塗装 | 東京都 | 東都 花子 / 03-0000-0002 | 入力例：東京都知事許可 | 取引中 | 2026-07-20 | 更新確認 | 2026-08-20 | 色決め変更は文書番号で残す
KYO-003 | 西山解体（架空） | 個人事業主 | 内装解体・搬出 | 神奈川県 | 西山 一郎 / 090-0000-0003 | 未確認 | 確認中 | 2026-08-10 | 確認中 |  | 初回取引。必要書類を案件別に確認
Formulas:
最終発注日（自動） = IF([協力会社ID]="","",IFERROR(LOOKUP(2,1/(発注履歴!$C7:C60=[協力会社ID]),発注履歴!$D7:D60),""))
最終評価日（自動） = IF([協力会社ID]="","",IFERROR(LOOKUP(2,1/(実績評価!$B7:B50=[協力会社ID]),実績評価!$D7:D50),""))

## 単価履歴
単価履歴
単価を上書きせず、適用期間ごとに新しい行を追加します。
税区分・確認元・確認日を残してください。表示は契約上の有効性を自動判定するものではありません。
単価履歴ID | 協力会社ID | 工種・作業 | 単位 | 単価（税区分明示） | 適用開始日 | 適用終了日 | 確認元 | 確認日 | 状態（自動）
RATE-0001 | KYO-001 | 電気配線 | 人工 | 28000 | 2026-04-01 |  | 見積書 R-2026-01（税抜） | 2026-03-25 | 適用中
RATE-0002 | KYO-002 | 外壁塗装 | ㎡ | 2300 | 2026-04-01 |  | 単価表 T-2026-02（税抜） | 2026-03-28 | 適用中
RATE-0003 | KYO-003 | 解体手元 | 人工 | 25000 | 2026-08-01 |  | 担当者確認（税抜） | 2026-07-28 | 適用中
Formulas:
状態（自動） = IF([単価履歴ID]="","",IF([適用開始日]="","未確認",IF([適用終了日]="","適用中",IF([適用終了日]<TODAY(),"終了","確認"))))

## 発注履歴
発注履歴
工事番号と協力会社IDで、発注・請求・支払を別列のまま残します。
契約成立日や会計・税務の処理を自動判定しません。注文書・請書等の証憑は参照先を記録してください。
発注ID | 工事番号 | 協力会社ID | 発注日 | 工種・内容 | 発注額 | 請求額 | 支払額 | 状態 | 証憑参照先
PO-0001 | K-027 | KYO-001 | 2026-07-15 | 改修工事・電気配線 | 480000 | 480000 | 480000 | 完了 | 注文書 PO-0001
PO-0002 | K-027 | KYO-002 | 2026-07-20 | 改修工事・外壁塗装 | 620000 | 620000 | 500000 | 完了確認中 | 注文書 PO-0002
PO-0003 | K-031 | KYO-003 | 2026-08-10 | 店舗工事・内装解体 | 1150000 |  |  | 発注済 | 注文書 PO-0003

## 書類確認
書類確認
証憑の日付・有効期限と、自社の次回確認日を分けて管理します。
赤・黄は確認の順番を示す社内アラートです。法令適合、現場入場可否、契約上の有効性を自動判定しません。
書類確認ID | 協力会社ID | 書類区分 | 書類名 | 証憑の日付・有効期限 | 最終確認日 | 次回確認日 | 証憑参照先 | 確認者 | 確認状態（自動） | 対応メモ
DOC-0001 | KYO-001 | 許可 | 建設業許可通知書 | 2028-03-31 | 2026-08-01 |  | 共有/協力会社/KYO-001/DOC-0001 | 事務A | 確認済 | 証憑記載の期限を入力
DOC-0002 | KYO-002 | 保険 | 元請指定の保険確認書 | 2026-09-15 | 2026-08-10 |  | 共有/協力会社/KYO-002/DOC-0002 | 安全B | 更新確認 | 期限60日以内の確認例
DOC-0003 | KYO-003 | 確認資料 | 初回取引の確認資料 |  | 2026-08-15 |  | 共有/協力会社/KYO-003/DOC-0003 | 事務A | 確認中 | 次回確認日を決める
DOC-0004 | KYO-001 | 講習 | 作業に関する確認資料 | 2026-08-20 | 2026-08-01 |  | 共有/協力会社/KYO-001/DOC-0004 | 安全B | 再確認 | 期限超過の確認例
DOC-0005 | KYO-002 | 元請指定 | 次回確認テスト | 2026-11-19 | 2026-08-21 |  | 共有/協力会社/KYO-002/DOC-0005 | 事務A | 確認済 | 90日後の確認例
Formulas:
確認状態（自動） = IF([書類確認ID]="","",IF(AND([証憑の日付・有効期限]="",[次回確認日]=""),"確認中",IF(AND([証憑の日付・有効期限]<>"",[証憑の日付・有効期限]<TODAY()),"再確認",IF(AND([証憑の日付・有効期限]<>"",[証憑の日付・有効期限]<=TODAY()+60),"更新確認",IF(AND([次回確認日]<>"",[次回確認日]<TODAY()),"再確認","確認済")))))

## 実績評価
実績評価
工事完了後に、日時・事実・確認先を残して次回の依頼条件へつなげます。
1〜3は取引可否を自動決定する点数ではありません。感想だけでなく、根拠となる事実メモを必ず併記してください。
評価ID | 協力会社ID | 工事番号 | 振り返り日 | 安全・連絡 | 品質・手直し | 工程・調整 | 見積・発注との整合 | 事実メモ | 次回の依頼条件 | 平均（自動）
EVAL-0001 | KYO-001 | K-027 | 2026-08-18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 完了確認の連絡を当日中に受領 | 同種案件は同じ連絡手順で依頼 | 3
EVAL-0002 | KYO-002 | K-027 | 2026-08-20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 色決め変更を文書番号に残した | 着工前に色番号を再確認 | 2.75

## 原価・粗利（社内用）
原価・粗利（社内用）
発注履歴を工事番号で集計し、外注残と粗利見込を社内確認します。
本シートは経営管理用の速報です。売上計上、仕訳、税務・会計上の確定処理を決めるものではありません。
工事番号 | 工事名 | 売上見込 | 外注発注累計（自動） | 外注支払累計（自動） | 外注残見込（自動） | その他原価 | 粗利見込（自動） | 確認日
K-027 | 青葉マンション改修（架空） | 3200000 | 1100000 | 980000 | 120000 | 680000 | 1420000 | 2026-08-21
K-031 | 西山店舗内装（架空） | 2600000 | 1150000 | 0 | 1150000 | 720000 | 730000 | 2026-08-21
確認手順：①発注額と支払額が別列のままか ②外注残の理由が分かるか ③その他原価を更新したか
粗利見込＝売上見込－外注発注累計－その他原価。外注の請求・支払時期は別途確認してください。
黄色セルだけ入力し、薄紫の数式セルは上書きしないでください。