## 使い方
使い方
職人の割り付けと、現場ごとの工程が一目でわかる工程表ツールです。開始日・終了日を入れるだけでバーが自動で色付きます。
STEP 1 「設定」シートに、自社情報・現場・職人・対象の年月を登録する
現場名を登録し、職人の名前を5〜8名ほど、対象の年月を入れます。祝日リストは2026年分をあらかじめ入れてあるので、そのまま使えます。ここは最初の1回だけの作業です。
STEP 2 「月間工程表」に、現場ごとの工程と開始日・終了日を入れる
上で洗い出した工程を行に並べ、開始日・終了日を入力します。バーは自動で色がつきます。進捗率は、工程が進むたびに手で更新してください。
STEP 3 「週間工程表」で、その週の職人の割り付けを決める
週の開始日（月曜）を入れたうえで、月曜の朝、あるいは金曜の終業前に、来週分の割り付けをプルダウンで入れます。週明けごとに更新していく運用です。
■ 記入例（この数字が出れば、正しく計算できています）
月間工程表：「戸建て住宅の水回りリフォーム」の「養生・解体」に9/1〜9/3を入れると、その3日ぶんのセルが自動でうすい紫色になります。9/19〜9/24（内装仕上げ・クロス）は土日と祝日（敬老の日・国民の休日・秋分の日）にかかるので、バーとうすい灰色の網掛けが並んで見えます。
週間工程表：週の開始日に2026/9/21を入れると、月・火・水の3列が祝日でうすい灰色になります。田中さんの行は月〜水が空欄（手空き）、木曜から現場に入る割り付けにしてあります。
■ シートの構成
月間工程表：現場ごとに工程を5〜8行ほど並べ、横にその月の日付を1〜31日ぶん並べたシートです。開始日・終了日を入れるとバーが自動で色付き、土日・祝日の列は網掛けになります。
週間工程表：行に職人、列に月〜日を並べたシートです。セルには現場名をプルダウンで選びます。空欄のままでもよく、手空きの職人が一目でわかります。
現場一覧・原価粗利（社内用）：現場名・工期・請負金額・原価予算から、粗利見込みと粗利率を自動で計算します。お客様には出さない前提のシートです（タブの色も他とは変えてあります）。
設定：自社情報・対象年月・現場リスト・職人リスト・祝日リストを一元管理します。他のシートは、すべてこの設定シートを参照しています。
■ 入力セルと計算セルについて
黄色いセルが入力欄です（文字は青色）。それ以外のセル（数式・自動計算）は黒い文字になっているので、直接書き換えないでください。行が足りない場合は、式の入った行を選択して「コピーしたセルの挿入」で増やしてください（「行の挿入」だけだと数式が入りません）。
■ ご注意
・登録不要・無料でお使いいただけます。マクロは含みません（Excelの関数と条件付き書式だけで動いています）。
・入っている現場名・職人名・金額・日付はすべて架空のサンプルです。自社の内容に置き換えて使ってください。
・祝日リストは2026年（令和8年）のものです。2027年以降に使うときや、自治体の休業日を追加したいときは、設定シートの祝日リストを書き換えてください。
・商用利用は自社の見積・工程管理の実務で使う分には問題ありません。ファイルそのものの再配布（第三者へのファイル転送や、自社サイトへの再アップロードなど）はご遠慮ください。
・Googleスプレッドシートでも開けますが、条件付き書式やプルダウンの挙動がExcelとまったく同じにはならない場合があります。バーが自動で色付く動作をそのまま使いたいときは、Excelでの利用をおすすめします。
【免責事項】
本フォーマットは、ユーザー様の自己責任においてご利用ください。内容の正確性について当社は保証するものではございません。
万一、本フォーマットの使用により損害やトラブルが発生した場合も、当社は一切の責任を負いかねます。

## 月間工程表
月間工程表
工程ごとに「開始日」「終了日」を入れると、その期間のセルが自動でうすい紫色のバーになります。土日・祝日の列はうすい灰色で網掛けにしてあります（設定シートの祝日リストを参照）。進捗率は工程がどこまで進んだかを見ながら手で入れる欄です。
※現場名・工程・日付はすべて架空のサンプルです。自社の現場に書き換えてお使いください。行が足りない場合は、式の入った行を選択して「コピーしたセルの挿入」で増やしてください。
工程 | 開始日 | 終了日 | 進捗率
現場 | 戸建て住宅の水回りリフォーム
養生・解体 | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 100%
給排水管工事 | 2026-09-04 | 2026-09-08 | 100%
大工工事・造作 | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 100%
設備機器設置 | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 70%
内装仕上げ・クロス | 2026-09-19 | 2026-09-24 | 0%
完了検査・引き渡し | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 0%
現場 | 飲食テナントの内装工事
解体・スケルトン | 2026-09-03 | 2026-09-05 | 100%
電気・空調設備 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 100%
給排水衛生設備 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 100%
内装造作・軽量鉄骨 | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 60%
厨房機器設置 | 2026-09-19 | 2026-09-21 | 0%
仕上げ・美装 | 2026-09-24 | 2026-09-29 | 0%
保健所検査・引き渡し
現場 | 外構・エクステリア工事
解体・整地 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 100%
掘削・路盤 | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 100%
土間コンクリート・インターロッキング | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 50%
フェンス・門扉設置 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 0%
植栽・美装仕上げ | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 0%
バー（うすい紫）＝開始日〜終了日の期間、網掛け（うすい灰色）＝土日・祝日です。バーと網掛けが重なる期間は、バーの色が優先して表示されます。
※このシートの数字・日付はすべて架空のサンプルです（保健所検査・引き渡しの行はあえて未入力にしています＝開始日・終了日が空欄だとバーは出ません）。

## 週間工程表
週間工程表
行に職人、列に月〜日を並べたシートです。セルには現場名をプルダウンで選びます。空欄のままでもよく、空欄＝その日その職人が手空きという意味になります。
※職人名・割り付けはすべて架空のサンプルです。自社の内容に書き換えてお使いください。行が足りない場合は、式の入った行を選択して「コピーしたセルの挿入」で増やしてください。
週の開始日 （月曜） | 2026-09-21 | 月曜の日付を入れると、下の曜日欄の実際の日付・土日・祝日の網掛けが自動で切り替わります。
職人名
田中 太郎 |  |  | 戸建て住宅の水回りリフォーム | 戸建て住宅の水回りリフォーム
佐藤 次郎 | 飲食テナントの内装工事 | 飲食テナントの内装工事 | 飲食テナントの内装工事 | 飲食テナントの内装工事
鈴木 三郎 |  |  | 外構・エクステリア工事 | 外構・エクステリア工事 | 外構・エクステリア工事
高橋 四郎 |  |  |  | 飲食テナントの内装工事
伊藤 五郎
渡辺 六郎 | 戸建て住宅の水回りリフォーム |  | 外構・エクステリア工事 | 外構・エクステリア工事
灰色の列＝土日・祝日（設定シートの祝日リストを参照）。空欄のセルは、その職人がその日は手空き（未割り付け）という意味です。
※現場名・割り付けはすべて架空のサンプルです。自社の職人・現場に書き換えてお使いください。

## 現場一覧・原価粗利（社内用）
現場一覧・原価粗利 ※お客様には出さないシートです
設定シートの現場リストをもとに、工期・請負金額・原価予算を入れると、粗利見込みと粗利率が自動で計算されます。
※金額はすべて架空のサンプルです。自社の実際の金額に書き換えてください。
現場名 | 着工日 | 引渡予定日 | 請負金額 (円) | 原価予算 (円) | 粗利見込み (円・自動) | 粗利率 (自動)
| 2026-09-01 | 2026-09-26 | 3200000 | 2400000
| 2026-09-03 | 2026-09-30 | 6800000 | 5610000
| 2026-09-08 | 2026-09-30 | 1450000 | 980000
合計
外構工事は請負金額こそ小さいものの粗利率がいちばん高く、内装工事は金額が大きい分、原価もかさんで粗利率は相対的に低めになっています。工程が詰まっている現場と、儲けが薄い現場は一致するとは限りません。
※このシートはお客様には出さない前提です（タブの色も他とは変えてあります）。金額はすべて架空のサンプルなので、自社の値に書き換えてください。

## 設定
設定
ここの数値を書き換えると、「月間工程表」「週間工程表」「現場一覧・原価粗利（社内用）」の各シートに反映されます。
現場リスト・職人リストは、プルダウンの選択肢としても使われます。表記がずれると集計や参照がずれるので、他のシートでは直接書き換えず、ここを書き換えてください。
自社情報
会社名 | （例）株式会社サンプル建設 | 任意入力です。使い方シートのロゴ横に表示されるものではありません。
代表者名 | （例）山田 太郎 | 任意入力です。
連絡先 | （例）000-0000-0000 | 任意入力です。
対象年月（月間工程表の日付列はここから自動生成されます）
対象年（西暦4桁） | 2026 | 月間工程表の日付列は、この年月をもとに自動で並びます。月が変わったら、ここを書き換えるだけで日付が入れ替わります。
対象月（1〜12） | 9 | 1〜12の数値で入力してください。31日ない月（2月・4月・6月・9月・11月）は、存在しない日の列が自動で空欄になります。
現場リスト（月間・週間・現場一覧のプルダウンで使います）
現場名
戸建て住宅の水回りリフォーム
飲食テナントの内装工事
外構・エクステリア工事
※空欄の行は、現場が増えたときにそのまま使ってください。表記ゆれ（全角半角・記号違い）はプルダウンの選択ミスのもとです。
職人リスト（週間工程表のプルダウンで使います）
職人名
田中 太郎
佐藤 次郎
鈴木 三郎
高橋 四郎
伊藤 五郎
渡辺 六郎
祝日リスト（2026年・COUNTIFで月間・週間シートの網掛けに使います）
出典：国立天文台暦計算室「暦要項」。振替休日・国民の休日を含みます。2027年以降を使うときや、自治体の休業日を追加したいときは、この一覧を書き換えてください（空欄の行を使えば追加できます）。
日付 | 祝日名
2026-01-01 | 元日
2026-01-12 | 成人の日
2026-02-11 | 建国記念の日
2026-02-23 | 天皇誕生日
2026-03-20 | 春分の日
2026-04-29 | 昭和の日
2026-05-03 | 憲法記念日
2026-05-04 | みどりの日
2026-05-05 | こどもの日
2026-05-06 | 振替休日
2026-07-20 | 海の日
2026-08-11 | 山の日
2026-09-21 | 敬老の日
2026-09-22 | 国民の休日
2026-09-23 | 秋分の日
2026-10-12 | スポーツの日
2026-11-03 | 文化の日
2026-11-23 | 勤労感謝の日
※このリストにある日付の列は、「月間工程表」「週間工程表」どちらも自動でうすい灰色の網掛けになります。日付が1つも入っていない行は無視されるので、空欄のままで問題ありません。