## 【●日目】香盤表
【●日目】撮影香盤表
[15 empty] | ※人物が確定次第名前を入れる |  |  |  |  | ※ヘアメイクをアサインする場合
日付 | 時間 |  |  | webサイト使用箇所 |  |  | 場所 |  | シチュエーション |  |  | モデル（社員） | [7 empty] | ヘアメイク （ご担当：●●様、 アシスタント●名） | 誘導係 （ご担当：●●様） | カット 数 | 備考
| 開始 | 終了 | 所要(分) | ページ名 | 該当箇所 | 写真 比率 | 階 | 場所名 | ストーリー | イメージ | 小物（●●様にてご用意） | 男性 |  |  |  | 女性
[12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H
●月●日 | 7:30 |  | - | ●●集合
| 7:30 | 8:30 | 60 | 撮影準備 | [15 empty] | 例） 7:30〜7:50 メイクルーム準備 7:50〜8:00 A様 8:00〜8:10 B様 8:10〜8:25 E様 | 例） 7:50 A様をメイクルームへ誘導 8:00 B様をメイクルームへ誘導 8:10 F様をメイクルームへ誘導 8:25 3人を会議室Aへ誘導 |  | 例） メイクルーム：●●（場所） ※男性10分、女性15分で算出 | bar: 男性 A to 女性 H
| 8:30 | 9:00 | 30 | 例）ホーム | 例）特長セクション | 例）8:5 | 例）2 | 例）会議室A | 例）大手企業のマネージャー向け研修を企画しているお客様とと打ち合わせがおわり、振り返りをしている。いくつか懸念事項があり、リーダーからメンバーへヒアリングする様子。 | イメージ写真/絵コンテ/ロケハン写真などを挿入 | 例）ノートPC、タブレット、バインダー、ペン、打ち合わせ資料、コーヒーカップ×3 | [8 empty] | 現場にて付き添い |  | 1 | bar: 男性 A to 女性 H
| 9:00 | 9:30 | 30 | 移動／撮影準備 ※場所が離れてる場合のみ入れる | bar: 男性 A to 女性 H
| 9:30 | 10:00 | 30 |  |  | X:X |  |  |  | イメージ写真/絵コンテ/ロケハン写真などを挿入 | [9 empty] | 現場にて付き添い |  | 1 | bar: 男性 A to 女性 H
| 10:00 | 10:30 | 30 | 移動／撮影準備 ※場所が離れてる場合のみ入れる | bar: 男性 A to 女性 H
| 10:30 | 11:00 | 30 |  |  | X:X |  |  |  | イメージ写真/絵コンテ/ロケハン写真などを挿入 | [9 empty] | 現場にて付き添い |  | 1 | bar: 男性 A to 女性 H
| 11:00 | 11:30 | 30 | 移動／撮影準備 ※場所が離れてる場合のみ入れる | bar: 男性 A to 女性 H
| 11:30 | 12:00 | 30 |  |  | X:X |  |  |  | イメージ写真/絵コンテ/ロケハン写真などを挿入 | [9 empty] | 現場にて付き添い |  | 1 | bar: 男性 A to 女性 H
| 12:00 | 13:00 | 60 | お昼休憩
| 13:00 | 13:30 | 30 | 移動／撮影準備 ※場所が離れてる場合のみ入れる | bar: 男性 A to 女性 H
| 13:30 | 14:00 | 30 |  |  | X:X |  |  |  | イメージ写真/絵コンテ/ロケハン写真などを挿入 | [9 empty] | 現場にて付き添い |  | 1 | bar: 男性 A to 女性 H
| 14:00 | 14:30 | 30 | 移動／撮影準備 ※場所が離れてる場合のみ入れる | bar: 男性 A to 女性 H
| 14:30 | 15:00 | 30 |  |  | X:X |  |  |  | イメージ写真/絵コンテ/ロケハン写真などを挿入 | [9 empty] | 現場にて付き添い |  | 1 | bar: 男性 A to 女性 H
| 15:00 | 15:30 | 30 | 移動／撮影準備 ※場所が離れてる場合のみ入れる | bar: 男性 A to 女性 H
| 15:30 | 16:30 | 60 |  |  | X:X |  |  |  | イメージ写真/絵コンテ/ロケハン写真などを挿入 | [9 empty] | 現場にて付き添い |  | 1 | bar: 男性 A to 女性 H
| 16:30 | 17:30 | 60 | 撤収作業‬
| 17:30 | - | - | 撤収
7
補足事項
・写真比率 |  | 画面幅に合わせて比率/サイズが変わります。あくまで参考です。また、他の画面のコンテンツとして使用する場合もあります。
・撮影場所 |  | 東京都XX区〜（アクセスURLがあれば記載しておく）
・駐車場情報 |  | XXX （例 7:00から開きます）
・緊急連絡先 |  | XXX（クライアント名） ●●様（担当者名） 090-XXXX-XXXX
ベイジ 池田（担当者名） 090-XXXX-XXXX

## 【●日目】モデル概要
【●日目】モデル情報
1日目 |  | ●月●日（●）＠撮影場所
名前 |  | A（記入する） | B（記入する） | C（記入する） | D（記入する） | E（記入する） | F（記入する） | G（記入する） | H（記入する）
お写真 |  | 顔写真を添付 ※当日までにできれば顔写真などいただく（人物配置,組み合わせが考えやすい、当日誰がモデルなのか把握して望める） | 顔写真を添付 | 顔写真を添付 | 顔写真を添付 | 顔写真を添付 | 顔写真を添付 | 顔写真を添付 | 顔写真を添付
拘束時間 |  | 例）7:50〜14:30 ※撮影後、化粧を落とす時間も考慮しておく | XX:XX〜XX:XX | XX:XX〜XX:XX | XX:XX〜XX:XX | XX:XX〜XX:XX | XX:XX〜XX:XX | XX:XX〜XX:XX | XX:XX〜XX:XX
集合場所
入社年 |  | 20XX年 | 20XX年 | 20XX年 | 20XX年 | 20XX年 | 20XX年 | 20XX年 | 20XX年
服装 | トップス | 例）ジャケット（黒またはネイビー、柄なし）
| インナー | 例）Yシャツ（水色、白、ストライプなどの柄ありでも可）
| ボトムス | 例）パンツ
| アクセサリー | 例） ・社章のピンバッチ ・腕時計（普段使う方） ・ネクタイ3本（単色明るめ/暗め/柄ありなど、共演者の組み合わせの関係で系統違いのネクタイを持参ください）
| 補足 | 例）●カット目で上の服を着替えていただきたいので、1枚別カラーのブラウスかシャツを持参ください。 ※複数回に登場する場合は、バリエーションをもたして印象を変えたい場合は事前に伝える。